## Acceptatiecriteria programma
| Onderdeel | Criterium | Norm | Methode | Datum toetsing criteria | Uitvoerende partij | Accordant | No-go indien | Status | Maatregelen
Criteria |  | Waaraan moet de oplossing voldoen? | Bandbreedte waarbinnen uitkomst van toetsing moet vallen | Hoe gecontroleerd | Go / No go moment | Wie past de methode toe | Wie is verantwoordelijk
HR-inrichting - Basis HR - ESS/MSS - Verzuim - Bijzonder Verlof - Declaraties | HR-inrichting | De HR-inrichting is juist beschreven in SIMPLR (AFAS) en er staat geen inrichtingstaak meer op ''Analyse-fase''. | Alle inrichtingstaken op SIMPLR zijn doorgezet naar de realisatiefase en er staan geen inrichtingstaken meer in de analysefase. | Vanuit SIMPLR controleren of er nog inrichtingstaken staan in de analysefase. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> project manager (<NAAM>) | Indien niet voldaan is aan de norm.
| HR-inrichting | De overeengekomen inrichting en scopeonderdelen vanuit SIMPLR zijn ingericht in zowel Profit, Insite (MSS en ESS) en Outsite. | Alle overeengekomen inrichting en scope-onderdelen zijn ingericht volgens SIMPLR. | Door middel van het vergelijken van SIMPLR met de ingerichte AFAS-omgeving. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
| HR-inrichting | De overeengekomen procesinrichting is middels de functioneel (als los proces) getest en akkoord bevonden. | Alle procesonderdelen zijn minimaal 1x door de unittest gegaan en akkoord bevonden. | Middels een geaccordeerde unittest welke voldoet aan de kwaliteitscriteria vanuit het testplan. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
| HR-inrichting | De overeengekomen procesinrichting is middels de ketentest getest en akkoord bevonden | Zie het tabblad ''Norm ketentesten''. | Middels een geaccordeerde ketentest welke voldoet aan de kwaliteitscriteria vanuit het testplan. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en de openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
| HR-inrichting | De overeengekomen procesinrichting is middels de GAT-testen getest en akkoord bevonden. | Alle relevante procesonderdelen zoals beschreven in het testplan onderdeel GAT-testen zijn minimaal 1x door de GAT-test gegaan en akkoord bevonden. | Middels een geaccordeerde GAT-test welke voldoet aan de kwaliteitscriteria vanuit het testplan. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en de openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
Verloning - Salarissen | SA-inrichting | Alle looncomponenten dienen te zijn beschreven en gedefinieerd in een Excel mapping lijst - stamnummer en toelichting in het component | 100% van de looncomponenten zijn juist en volledig vastgelegd in 1 Excel overzicht met hoog-over werking van het looncomponent. Detailomschrijving van standaard looncomponent is terug te vinden in Profit, tabblad toepassing looncomponent. | Het overzicht van de looncomponenten wordt gecontroleerd door <KLANT> en akkoord op gegeven in SIMPLR. |  | <KLANT> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| SA-inrichting | Alle overeengekomen looninrichting is ingericht in Profit. | 100% van de overeengekomen looncomponenten zijn ingericht. De toelichting op de looncomponenten is terug te vinden op het component in Profit. | Op basis van een door <KLANT> aangeleverde representatieve referte groep worden alle looncomponenten afgetekend en akkoord bevonden. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet is voldaan aan de norm.
| SA-inrichting | Alle looncomponenten werken en voldoen aan de onderliggende CAO's die van toepassing zijn. | 100% van de looncomponenten zijn juist ingericht en volledig getest. | Wordt geaccordeerd a.d.h.v. scenario-dekkende refertegroep voorafgaand aan proefconversie. De controle vindt plaats aan de hand van het loonstroken in SIMPLR. Looncomponenten worden afzonderlijk van elkaar geaccordeerd. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| SA-inrichting | De bruto loonresultanten van de refertegroep in Profit komen overeen met de waardes vanuit het huidige pakket van <KLANT> of hebben verklaarbare verschillen. Hierin nemen we het bruto salaris en de vaste looncomponenten mee in de vergelijking. Eenmalige uitbetalingen zijn niet van toepassing. | De bruto waardes sluiten aan of zijn verklaard. | Op basis van een salarisrun uit bronsysteem en Profit wordt de vergelijking gedaan. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| SA-inrichting | De netto loonresultanten van de refertegroep in Profit komen overeen met de waardes vanuit het huidige pakket van <KLANT> of hebben verklaarbare verschillen. Hierin nemen we het netto salaris en de vaste looncomponenten mee in de vergelijking. Eenmalige uitbetalingen zijn niet van toepassing. | De netto waardes sluiten aan of zijn verklaard. | Op basis van een salarisrun uit bronsysteem en Profit wordt de vergelijking gedaan. |  | <KLANT> & AFAS | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
Migratie - Proefconversie - Livemigratie - Aanvullende conversies | Migratie | Alle overeengekomen vaste HR en SA componenten welke geconverteerd moeten worden vanuit het huidige HR en SA pakket zijn tot op veldniveau beschreven in het migratieplan en akkoord bevonden door <KLANT>. | 100% van de overeengekomen componenten zijn tot op veldniveau beschreven in het migratieplan. | Doormiddel van het lezen en reviewen van het migratieplan welke minimaal 1x door alle betrokken werkgroepen is lezen en gereviewd. Daarnaast is het migratieplan akkoord gegeven door <KLANT> op de klantportal van <INTEGRATIEPARTNER>. |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Migratie | Alle overeengekomen vaste HR en SA componenten zijn juist geëxtraheerd door <INTEGRATIEPARTNER> en beoordeeld of de kwaliteit juist is voordat het ingelezen wordt in Profit. | Controle door <INTEGRATIEPARTNER> of de geëxtraheerde data kwantitatief voor 98% voldoende is om verwerkt te worden door de <INTEGRATIEPARTNER> conversietooling. | Controle door <INTEGRATIEPARTNER> of de data verwerkt kan worden in de conversietooling en leidt tot een correcte conversie zoals beschreven in het geaccordeerde migratieplan. Indien de geëxtraheerde data niet verwerkt kan worden in de conversietooling zal de data extractie aangepast worden. |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Migratie | Alle overeengekomen vaste HR en SA componenten zijn volledig geconverteerd naar Profit. Er heeft door <INTEGRATIEPARTNER> geen dataverrijking plaats gevonden. | 99% obv tellingen en hashtotalen zijn geconverteerd. Het betreft hier de vaste HR en SA componenten. Uitgezonderd geaccordeerde dataloss. | Op basis van het door <INTEGRATIEPARTNER> aangeleverde conversie rapport en checklist is door <KLANT> een telling, schermvergelijking en waarde controle uitgevoerd. |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Migratie | Een akkoord op zowel de proefconversie als de liveconversie. | Een akkoord op zowel de proefmigratie als de livemigratie. | De migraties zijn door <INTEGRATIEPARTNER> opgeleverd en door <KLANT> geaccordeerd. |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
Integratie - Alle koppelingen | Integratie | Alle overeengekomen integraties zijn beschreven in een integratieplan. | 100% van de connectoren zijn juist, dat wil zeggen: de velden die in het integratieplan benoemd staan, zijn ondergebracht in de ingerichte GetConnectoren. | Voor deze controle is het noodzakelijk om met een set de mapping van de velden in het integratieplan te controleren met de inhoud van de GetConnectoren. Veld voor veld. |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Integratie | Alle overeengekomen integraties (connectoren) vanuit AFAS leveren de juiste gegevens aan de te koppelen partij. | 98% van de connectoren zijn juist en leveren de data zoals beschreven staat in het integratieplan en kan worden ontvangen door de andere partij of door Profit. | Op basis van een representatieve testpopulatie worden alle velden die onderdeel zijn van het integratieplan en dus de koppeling getest en geaccordeerd |  | <KLANT> & <INTEGRATIEPARTNER> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
Opleidingen - Opgeleide projectgroep - Opgeleide eindgebruikers | Opleidingen projectgroep | De projectgroep is volledig opgeleid volgens het door AFAS geadviseerde opleidingsplan uit SIMPLR. | 100% van alle opleidingen zijn gevolgd door de projectgroep of er is in overleg met AFAS vanaf geweken. | Vanuit het klantportal kan het geadviseerde opleidingsplan vergeleken worden met welke opleidingen er werkelijk gevolgd zijn. |  | <KLANT> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Opleidingen eindgebruikers | Er is een geaccordeerd opleidingsplan geschreven door <KLANT>. Hierin zit minimaal een doelgroepanalyse en per doelgroep is beschreven welke training er wenselijk is. | Minimaal 80% van de beschreven doelgroepen die actief getraind worden heeft de daarvoor bedoelde training gevolgd. | De aanwezigheid van de verplichte trainingen zal bijgehouden worden en getoetst worden aan de werkelijke aantallen. |  | <KLANT> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
Communicatie | Communicatie | Er is een voor <KLANT> specifiek opgesteld communicatieplan welke is goedgekeurd door zowel AFAS als de stuurgroep. | Zowel de stuurgroep <KLANT> als AFAS heeft akkoord gegeven op het communicatieplan. | Akkoord op het communicatieplan middels SIMPLR. |  | <KLANT> | <KLANT> en AFAS | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Communicatie | Uitgevoerd communicatieplan. | Minimaal 95% van de beschreven acties vanuit het communicatieplan zijn uitgevoerd. | Het communicatieplan wordt vergeleken met de uitgevoerde communicatie acties. |  | <KLANT> | <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.

## Acceptatiecriteria procestesten
| Onderdeel | Criterium | Norm | Methode | Datum toetsing criteria | Uitvoerende partij | Accordant | No-go indien | Status | Maatregelen
Criteria |  | Waaraan moet de oplossing voldoen? | Bandbreedte waarbinnen uitkomst van toetsing moet vallen | Hoe gecontroleerd | Go / No go moment | Wie past de methode toe | Wie is verantwoordelijk
Functioneel (los proces) testen | Functionele test | Alle relevante processen zoals beschreven in het document ''Voortgangs rapportge processen en fit gap'' zijn minimaal 1 keer volledig getest. Hierin zijn alle opties binnen de workflow doorgetest. | 100% van alle testprocessen dienen getest te zijn. | De testcoördinator controleert de voortgang van de functionele testen middels SIMPLR en de issuelijst. | 15-10-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> & AFAS consultants | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Functionele test | De openstaande testissues vanuit de functionele testen voldoen aan de vastgestelde norm op het tabblad ''Norm testissues''. | Er dient 100% voldaan te worden aan de gestelde norm testissues. | De testcoördinator controleert de voortgang op de openstaande issues vanuit de issuelijst en spiegelt deze tegen de norm testissues aan het einde van de realisatiefase van het project. | 15-10-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> & AFAS consultants | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
Ketentesten | Ketentest | Er zijn geaccordeerde testsenarios welke opgesteld zijn door de werkgroep, gecontroleerd zijn door de testcoordinator en geaccordeerd zijn door de projectmanager <KLANT>. | Er dient 100% voldaan te worden aan het criteria. | De testcoördinator van <KLANT> controleert of het gestelde onderdeel van het testplan aanwezig is en voldoet aan de gestelde norm. | 15-10-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| Ketentest | Alle opgestelde testsenarios's zoals beschreven in het testplan zijn doorlopen door de testorganisatie van <KLANT>. | Er dient 100% voldaan te worden aan het criteria. | De testcoördinator van <KLANT> controleert de voortgang van de ketentesten middels het testplan vanuit Teams. | 1-12-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
| Ketentest | De openstaande testissues vanuit de ketentest voldoen aan de vastgestelde norm op het tabblad ''Norm testissues''. | Er dient 100% voldaan te worden aan de gestelde norm testissues. | De testcoördinator controleert de voortgang op de openstaande issues vanuit de issuelijst en spiegelt deze tegen de norm testissues aan het einde van de acceptatiefase van het project. | 1-12-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> & AFAS consultants | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.
GAT-testen | GAT-testen | Er zijn geaccordeerde testsenario's welke opgesteld zijn door de werkgroep, gecontroleerd zijn door de testcoordinator en geaccordeerd zijn door de projectmanager <KLANT>. | Er dient 100% voldaan te worden aan het criteria. | De testcoördinator van <KLANT> controleert of het gestelde onderdeel van het testplan aanwezig is en voldoet aan de gestelde norm. | 1-11-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| GAT-testen | De testers van de GAT-testen zijn een volledige afspiegeling van de eindgebruikers bij <KLANT>. Hierin is ook reken met de digivaardigheden. | Er dient 100% voldaan te worden aan het criteria. | De testcoördinator zal een lijst met testers (laten) opstellen en deze zal geaccordeerd worden door de klankbordgroep. | 1-10-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm.
| GAT-testen | De openstaande testissues vanuit de GAT-testen voldoen aan de vastgestelde norm op het tabblad ''Norm testissues''. | Er dient 100% voldaan te worden aan de gestelde norm testissues. | De testcoördinator controleert de voortgang op de openstaande issues vanuit de issuelijst en spiegelt deze tegen de norm testissues aan het einde van de acceptatiefase van het project. | 1-12-JJJJ | Werkgroep <KLANT>, testcoordinator <KLANT> & AFAS consultants | Testcoördinator <KLANT> | Indien niet voldaan is aan de norm en openstaande punten niet inzichtelijk zijn.

## Norm testissues
Ernst | Norm HR-processen | Omschrijving HR-processen prioritering | Norm Verloning | Omschrijving verloning prioritering | Norm koppelingen | Omschrijving koppelingen prioritering
Prio 1: Must have | 0 fouten | Productie blokkerend; Er kan geen continuiteit geboden worden op de bedrijfsvoeringsprocessen dus kritische processen functioneren niet. Denk hierbij aan het in- of uitdienst melden van medewerkers. | 0 fouten | Producuctie blokkerend. Hierdoor krijgt >5% van de medewerkers geen juist salaris en er is geen wenselijke workaround mogelijk. | 0 Fouten | Productie blokkerend; Het blokkeert een primair proces of een bedrijfskritische applicatie.
Prio 2: Should have | 8 | Productie verstorend; Impact is voor een afgebakende groep. Het systeem/proces werkt niet maar het overal proces kan doorgaan. Oplossing op korte termijn bekend en uitvoerbaar binnen 4 weken. | 3 | Prodcutie verstorend; tussen de 1% en 5% van de medewerkers krijgt niet het juiste salaris. Deze groep is de identificeren en er is een workaround mogelijk of de oplossing is binnen de volgende salarisbetaling uitgevoerd. | 2 | Ernstig; Geautomatiseerde processen werken niet meer. Er is een mogelijkheid om processen handmatig te starten of gegevens handmatig te koppelen.
Prio 3: Could have | 18 | Storend; De impact is voor een individuveel proces. Het systeem/proces kan doorgaan maar wordt niet (volledig) ondersteund door het systeem. Denk hierbij aan begeleidende teksten, informatievoorziening of foutmeldingen op persoonsniveau. Oplossing is bekend en uitvoerbaar binnen 8 weken. | 8 | Storend; <1% krijgt hierdoor niet het juiste salaris. Deze groep is de identificeren en er is een workaround mogelijk of de oplossing is binnen de volgende salarisbetaling uitgevoerd. | 2 | Storend; Er treed een niet structurele fout op, proces of koppeling kan worden herstart.
Prio 4: Wens | Onbeperkt | Kleine fouten of wensen voor de toekomst. denk aan een spelfout, onjuiste kleuren of een verdere verbetering van gebruikersgemak. Er kan gewerkt worden en heeft geen impact op de werkzaamheden. | Onbeperkt | Wens; Wens voor de toekomst. Denk hierbij aan extra controles inbouwen of payroll processen automatiseren. | Onbeperkt | Kleine fouten of wensen voor de toekomst.
Toelichting | Om juist onderscheid te maken of een issue valt onder HR of verloning volgen wij de volgende richtlijnen: Het HR-proces loopt tot de aansturing van de juiste looncomponenten. Het wordt een verloningsissue op het moment dat het looncomponent niet juist functioneert.