## Inleiding
Categorie | Beschrijving
De acceptatiecriteria zijn ingedeeld als volgt:
Verloning | Criteria gericht op de verloning van AFAS.
Functionaliteit | Criteria gericht op de functionaliteit voor processen, integratie en afhankelijkheid met aanpalende systemen
Testen | Criteria gericht op de status van functionele, integratie, gebruikersacceptatie en ketentesten en de oplosgraad van bevindingen
Migratie | Criteria gericht op de status en acceptatie van de voor migratie relevante data
Integratie | Criteria gericht op de integratie die noodzakelijk bij de livegang
Communicatie | Criteria gericht op de status van de communicatie, procedures, werkinstructies, opleidingen en overdracht aan beheer.

## AFAS - Acceptatiecriteria
| Sub | Stream | Criterium | Norm | Methode | Datum toetsting criteria | Uitvoerende partij | Accordant | No-go indien | MoSCoW | Status | Maatregelen
Criteria |  |  | Waaraan moet de oplossing voldoen? | Bandbreedte waarbinnen uitkomst van toetsing moet vallen | Hoe gecontroleerd | Go / No go moment | Wie past de methode toe | Wie is verantwoordelijk |  | Must/should/could/would | Open/Gesloten | Open/Gesloten
Verloning: berekent AFAS met de gedefinieerde looninrichting conform de vigerende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde CAO de juiste waarde, gerelateerd aan de gedefinieerde looncomponenten in het inrichtingsplan. AFAS is leidend. | A | Looninrichting AFAS | Alle looncomponenten dienen te zijn beschreven en gedefinieerd in vertaal excel mapping lijst | Alle looncomponenten zijn juist en volledig vastgelegd in 1 overzicht. Detailomschrijving van standaard looncomponent is terug te vinden in Profit, tabblad toelichting looncomponent. | Het excel looninrichtingsplan wordt op volledigheid gecontroleerd en geaccordeerd in Simplr. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| B | Looninrichting AFAS | Alle looncomponenten dienen te zijn ingericht in profit en de noodzakelijke maatwerk looncomponenten werken en zijn toegelicht. | Alle looncomponenten zijn juist en volledig ingericht. Toelichting is terug te vinden in de looninrichting in Profit. Toelichting van eigen regelingen dient te worden beschreven door salarisadministratie. | Op basis van een representatieve referte groep worden alle looncomponenten afgetekend en akkoord bevonden. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| C | Looninrichting AFAS | Alle looncomponenten werken volgens de vigerende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde CAO. | Alle looncomponenten zijn juist en volledig getest . | Wordt geaccordeerd a.d.h.v. scenario-dekkende refertegroep voorafgaand aan proefconversie. De controle vindt plaats aan de hand van het looninrichtingsplan. Looncomponenten worden afzonderlijk van elkaar geaccordeerd. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| D | Looninrichting AFAS | De Bruto resultaten van AFAS komen bij alle medewerkers overeen of hebben een verklaarbaar verschil. | De bruto waarde sluiten aan of zijn verklaard. | Op basis van een salarisrun uit huidige pakket en AFAS wordt de vergelijking gedaan. (Let op! Timing en bijdraaien van maanden plus eenmalige componenten is wel noodzakelijk!) Loonmutaties importeren en controleren is de verantwoordelijkheid van salarisadministratie zelf. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| E | Looninrichting AFAS | Netto vergelijking mag pas worden uitgevoerd wanneer alle voorgaande aansluitingen zijn geaccordeerd: - Akkoord vertaling/vertaaltabellen - Akkoord looninrichting - Akkoord proefconversie - Akkoord aansluiting bruto totalen (1D) | AFAS levert geen inzet op netto verschillen die onder "rekenmachine verschillen" gelden. | Op basis van een salarisrun uit huidige pakket en AFAS wordt de vergelijking gedaan. (Let op! Timing en bijdraaien van maanden plus eenmalige componenten is wel noodzakelijk!) Loonmutaties importeren en controleren is de verantwoordelijkheid van salarisadministratie zelf. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Functionaliteit: Akkoord op de inrichting conform geaccordeerd SIMPLR inrichtingsdocument. Het SIMPLR inrichtingsdocument is een vertaling naar de functionele inrichting. De inrichting wordt getest tijdens de functionele- en integratietest. | A | Functionaliteit AFAS | De inrichting is ingericht in het Profit en/of Insite volgens het geaccordeerde SIMPLR inrichtingsdocument. | De overeengekomen inrichting werkt volgens beschreven in het SIMPLR inrichtingsdocument. | Door het nalopen van het SIMPLR inrichtingsdocument en de inrichting in korte overdrachtsessies. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| B | Functionaliteit AFAS | De inrichting is middels een integratietest akkoord bevonden. |  | Volgens het testplan worden de testscenario's uitgevoegd |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| C | Functionaliteit AFAS | Rapportages uit lijst met noodzakelijke rapportages voor livegang gerealiseerd |  | De rapportages van de lijst met afgestemde noodzakelijke rapportages zijn gerealiseerd en inhoudelijk akkoord bevonden door de acceptanten die namens de rapporteigenaren deze beoordelen. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Testen: Akkoord op de testscirpts conform testplan. | A | Testen AFAS | De inrichting is middels een functionele acceptatietest akkoord bevonden. | Alle processen zoals in het inrichtingsplan zijn opgenomen zijn minimaal 1x getest en akkoord bevonden. | Middels een functionele test waarbij het aftekenen van 2b en 2c in Simplr wordt gedaan door de verantwoordelijke. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| B | Testen AFAS | De inrichting is middels een gebruikers acceptatietest akkoord bevonden. | Alle processen zoals in het inrichtingsplan zijn opgenomen zijn minimaal 1x getest en akkoord bevonden. | De testresultaten van de gebruikersacceptatietest zijn geaccepteerd door de acceptanten die onderdeel uitmaken van de eindgebruikersgroepen. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| C | Testen AFAS | Geen resterende 'zeer hoge' bevindingen. Voor hoog en medium bevindingen zijn geaccepteerde workarounds. | Alle processen zoals in het inrichtingsplan zijn opgenomen zijn minimaal 1x getest en akkoord bevonden. | Voor hoog en medium bevindingen zijn geaccepteerd en operationeel goed uitvoerbare workarounds afgestemd en ingeregeld. De eventuele ‘optelsom’ van gevraagde inzet door workarounds en kwaliteit moet beheersbaar zijn en akkoord bevonden zijn door de verantwoordelijke eigenaren. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Migratie: Akkoord op de proefconversie (data) conform migratieplan. Zijn de entiteiten en de bruto looncomponenten rekening houdend met de interpretatie/datamapping (was-wordt tabel) correct overgenomen in AFAS. | A | Migratie | Proefmigratie is afgerond en succesvol geaccepteerd |  | De proefmigratie is afgerond en succesvol. Deze is succesvol als de aansluitingen gemaakt, verschillen verklaart en controles inhoudelijk akkoord zijn. Tevens moeten bevindingen zijn omgezet in maatregelen voor de definitieve scripts, aanleveringen en vertaaltabellen
| B | Migratie | Alle overeengekomen vaste HR en vaste bruto Salaris entiteiten zijn juist geëxtraheerd en geconverteerd naar AFAS. Er vindt geen dataverrijking plaats. Garbage in data wordt door salarisadministratie vooraf in huidige pakket of achteraf in AFAS opgelost. De inrichting van van AFAS waar het de elementen betreft die de conversie raken zijn voor aanvang van het tunen van de conversie tooling en de extractie bevroren. | Controle door AFAS of de geextraheerde data kwalitatief voor 99% voldoende is om verwerkt te worden door de conversie tooling. | Controle of de data verwerkt kan worden in de conversietooling en leidt tot een correcte conversie zoals beschreven in het geaccordeerde migratieplan. Indien de geextaheerde data niet verwerkt kan worden in de conversietooling zal de data extractie aangepast worden. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Integratie: leveren de koppelingen/connectoren vanuit AFAS de in het integratieplan overeengekomen data rekening houdend met de datamapping tijdig en correct aan. De parallel lopende integratieprojecten die buiten scope van dit project vallen leiden wellicht tot een generieke No Go voor het programma maar niet tot een Go/No GO voor het AFAS project. | A | Integratie | Alle overeengekomen integraties zijn beschreven in een integratieplan. | 100% van de connectoren zijn juist, dat wil zeggen: de velden die in het integratieplan benoemd staan, zijn ondergebracht in de ingericht GetConnectoren. | Voor deze controle is om met een set de mapping van de velden in het integratieplan te controleren met de inhoud van de GetConnectoren. Veld voor veld. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| B | Integratie | Alle overeengekomen integraties (connectoren) vanuit AFAS leveren de juiste gegevens. D . | 99% van de connectoren zijn juist en leveren de data zoals beschreven staat in het integratieplan. Rekening houdend met het feit dat de gemigreerde data naar AFAS Profit, niet de volledige data is vanuit het huidige systeem (denk aan historie, uitdiensttredingen langer dan 1 jaar geleden o.b.v. de peildatum, die niet meegenomen worden). | Op basis van een represenatieve testpopulatie worden alle velden die onderdeel zijn van het integratieplan en dus de koppeling getest en geaccordeerd |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Communicatie: De communicatie heeft plaats gevonden conform afgestemd communicatieplan. | A | Communicatie | De medewerkers zijn opgeleid, procedures en instructies zijn gereed en beschikbaar voor eindgebruikers. |  | Medewerkers die voor de uitvoering van hun rol een ‘knoppentraining’ moeten volgen zijn tijdig opgeleid en zodanig dat ze de procesrol kunnen uitvoeren. Zonder deelname aan deze opleiding geen toegang tot het systeem. Voor medewerkers die enkel een demo of video moeten bekijken geldt niet de regel geen training geen toegang. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| B | Communicatie | Instructievideo’s beschikbaar voor leidinggevenden. |  | Leidinggevende die alleen InSite gebruiken voor het goedkeuren worden getraind door het bekijken van instructievideo's. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| C | Communicatie | Alle medewerkers geïnformeerd en op de hoogte gebracht van nieuwe procedures en instructies. |  | Alle medewerkers geïnformeerd en op de hoogte gebracht van nieuwe procedures en instructies aan de hand van impactanalyse. Inzicht in de doelgroepen die geïnformeerd dienen te worden. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
| D | Communicatie | Nazorg is ingericht en overdrachtsplan beheer is beschikbaar |  | Het proces nazorg is ingericht en de organisatie is er op ingericht (helpdesk). Het overdrachtsplan naar Beheer is ingevuld en er is overeenstemming over de opvolging van de acties. |  |  |  | Indien niet aan de norm is voldaan of eventuele openstaande punten niet inzichtelijk zijn gemaakt.
Note on B18: Microsoft Office User: Ketentesten nog verder afstemmen.

## Open_gesloten (hidden)
Open
Gesloten

## MoSCoW (hidden)
Must
Should
Could
Would