## ERP Draaiboek
FAS Livegang mei 2022
| Categorie | Detail | Modules | Tijd | Product / Actie / Mijlpaal / Fase | AFAS (J/N) | Prio (1/2/3) | Need/Nice | Status | Team | Actiehouder | Betrokken | Beslisser | time axis 2022-01-03 to 2022-05-15
A | Projectmanagement
Risicoregister
Acceptatiecriteria
Go-Live draaiboek / detailplanning
Fallbackplan
B | Algemeen
| 1 | Alle gebruikers zijn toegevoegd (met bijbehorende autorisatierollen) en kunnen inloggen. De PCC en Citrix zijn geïnstalleerd. Indien SSO van toepassing is, dit controleren.
| 2 | Gebruikers zijn intern danwel extern opgeleid. Instructies en toelichting op gebruik van het systeem is helder voor alle eindgebruikers.
| 3 | Blokkerende en urgente bevindingen zijn opgelost en akkoord getest.
| 4 | De nazorg-/beheerorganisatie is bepaald. De applicatiebeheerders zijn toegewezen.
| 5 | Alle te gebruiken signalen, communicatieprofielen en geplande taken zijn ingericht en geactiveerd (gedeblokkeerd).
| 6 | Alle koppelingen (bijv. scan-en-herken of verslaglegging) zijn gedeblokkeerd en geactiveerd.
| 7 | De mailserver is correct ingesteld, mails die vanuit het systeem worden verzonden komen aan bij de bestemming.
| 8 | De roadmap voor de nazorgfase is bepaald en optimalisaties zijn besproken.
| 9 | De livegang is duidelijk gecommuniceerd naar alle gebruikers.
| 10 | De "Logboek" functionaliteit is doorlopen en alle gegevens die gelogd moeten worden zijn geactiveerd.
| 11 | De AFAS pocket app is geactiveerd en de juiste menu-items zijn zichtbaar. Er is een instructie gedeeld met de medewerkers hoe ze de pocket app kunnen koppelen.
| 12 | Alle te gebruiken berichtsjablonen zijn gecontroleerd en juist ingericht (denk aan e-mail/naam afzender, maar ook het inhoudelijke bericht inclusief tags). Bijvoorbeeld de sjablonen voor facturatie, herinneringen, etc.
Financieel
| 1 | De instellingen van financieel zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
| 2 | Alle tabbladen in de "Instellingen administratie" functionaliteit zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
| 3 | Alle integratie-instellingen (denk aan verkooprelatieprofiel, inkooprelatieprofiel, integratierekeningen, integratiesoorten etc.) zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
| 4 | Het Digipoort-verzamelcertificaat van AFAS is geactiveerd, zodat de btw-aangifte digitaal verzonden kan worden naar de belastingdienst.
| 5 | Bij afwijkende btw afspraken (bijvoorbeeld pro-rata btw), zijn de juiste btw-codes ingericht/aangepast en gekoppeld aan de juiste btw-plicht en btw-sectie.
| 6 | De "Instellingen betalingen" (bankrekeningen, betaalwijze en betaalvoorwaarde) zijn doorlopen en akkoord bevonden.
| 7 | De periodetabel van zowel financieel als die voor activa bevat in elk geval de periodes van dit jaar en die van komend jaar. De periodes van dit jaar zijn niet geblokkeerd.
| 8 | Alle benodigde debiteuren en crediteuren zijn geconverteerd.
| 9 | Alle bankrekeningen zijn toegevoegd (optioneel de bankkoppeling geactiveerd) en gekoppeld aan de juiste dagboeken. De bijbehorende grootboekrekeningen ten behoeve van de bank zijn ingericht en gekoppeld aan het juiste dagboek.
| 10 | Benodigde dagboeken zijn aanwezig. Aan alle dagboeken hangt een teller.
| 11 | De openstaande posten debiteuren/crediteuren zijn ingelezen.
| 12 | De beginbalansen van de bankrekeningen zijn opgevoerd.
| 13 | Nadat de cijfers definitief zijn (jaarrekening), worden de beginsaldi van de balansrekeningen opgevoerd.
| 14 | Alle financiële contracten met leveranciers zijn toegevoegd en gekoppeld aan een verantwoordelijke, zodat deze persoon tijdig een signaal krijgt om te verlengen/opzeggen.
| 15 | Alle openstaande verplichtingen zijn opgevoerd bij de juiste crediteur.
| 16 | De incassomachtigingen zijn toegevoegd en hebben de status "actief (getekend)".
| 17 | Wanneer de "Bankafschrift" functionaliteit gestart wordt, worden bankafschriften opgehaald. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de bankkoppeling, wordt er een bankafschrift handmatig toegevoegd. De saldi sluiten aan.
| 18 | Middels de "E-factuur" functionaliteit lukt het om de facturen in een lokale map uit te lezen, de facturen op te halen vanuit een e-mailinbox (communicatieprofiel "MUBL") óf zet de scan-en-herken software de facturen klaar.
| 19 | Het budget voor dit jaar danwel komend jaar is toegevoegd.
| 20 | In de functionaliteit van de "Rapportagestructuur" zijn er geen rekeningen zichtbaar in de weergave "Nog te koppelen grootboekrekeningen".
| 21 | De activa zijn geconverteerd en de journalisering kan gedraaid worden voor het huidig jaar/komend jaar. De afschrijvingsstaat laat de juiste data zien.
| 22 | Waar mogelijk zijn de transactiecodes van de bank toegevoegd, zodat dit helpt bij de automatische verwerking van het bankafschrift.
| 23 | De rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende administraties (lees BV's) zijn ingericht.
| 24 | Het procuratieschema is ingericht. De juiste beoordelaars hangen aan de juiste grootboekrekeningen en/of kostenplaatsen.
| 25 | De te gebruiken audits in de "Finance auditor" zijn gedeblokkeerd en de gewenste marges zijn opgegeven.
| 26 | Alle verbijzonderingscodes en -toewijzingen aangemaakt (bij gebruik van verbijzondingsassen).
| 27 | De verbijzonderingsafhankelijkheden (activering) zijn ingericht.
| 28 | Het genereren van een incasso-opdracht en/of betaalopdracht resulteert in een sepa bestand wat ingelezen kan worden in de bankomgeving óf bij een actieve bankkoppeling wordt de betaalbatch klaargezet in de omgeving van de bank.
| 29 | Alle buitenlandse valuta zijn toegevoegd aan de omgeving inclusief een valutakoers.
| 30 | Alle benodigde boekingslay-outs (financiële mutaties, bankafschrift, beginbalans, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden.
| 31 | De lay-outs van de aanmaningen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
Projecten
| 1 | Alle instellingen van projecten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
| 2 | Het tabblad "Projecten" in de instellingen "Facturering/voorraad" is correct ingericht.
| 3 | De instellingen m.b.t. de "Integratie financieel" zijn gecontroleerd.
| 4 | De lijst van projectgroepen is gecontroleerd en volledig.
| 5 | De benodigde projectprofielen zijn ingericht en tonen de juiste velden.
| 6 | Alle medewerkers die nacalculatie boeken, uren moeten accorderen en/of gereedmelden zijn toegevoegd als gebruiker en hebben toegang tot het systeem en de bijbehorende boekingslay-outs/autorisatie.
| 7 | Alle benodigde artikelgroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld.
| 8 | Alle benodigde integratiegroepen zijn aanwezig. In de eigenschappen zijn de correcte grootboekrekeningen gekoppeld.
| 9 | Alle benodigde artikelen zijn aanwezig. Deze zijn van het subtype "Normaal artikel".
| 10 | Alle benodigde werksoorten zijn aanwezig.
| 11 | Alle benodigde kosten zijn aanwezig.
| 12 | Alle lopende/toekomstige projecten zijn geconverteerd.
| 13 | Alle benodigde teamrollen zijn aanwezig.
| 14 | Alle teams zijn aangemaakt en waar nodig gekoppeld aan het juiste project.
| 15 | Alle uursoorten zijn toegevoegd en waar nodig geïntegreerd. Zie hiervoor het tabblad "Integratie" in de eigenschappen van de urensoort.
| 16 | Alle benodigde boekingslay-outs (boeken nacalculatie, boeken voorcalculatie, aanmaken handmatige projectfactuur, etc.) zijn gecontroleerd en bevatten de juiste velden.
| 17 | De factuurlay-out is getest en alle wijzigingen zijn aangepast en akkoord.
Inkoop
| 1 | Alle instellingen van ordermanagement zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
| 2 | Alle benodigde artikelen zijn geconverteerd en gekoppeld aan de juiste artikelgroepen.
| 3 | Alle artikelgroepen zijn nagelopen en de integratie hiervan met financieel is correct ingericht.
| 4 | De instellingen van alle OCI koppelingen zijn nagelopen. Ook is getest of binnen insite via de OCI koppeling de webshop van de leverancier te benaderen is. Daarnaast is gecontroleerd dat bij het afhandelen van het winkelmandje de bestelde artikelen over worden genomen in de boekingslay-out in insite.
| 5 | Alle benodigde productgroepen zijn aanwezig en alle artikelen zijn correct gekoppeld aan de productgroepen.
| 6 | Alle vrije inkoopaanvragen zijn aangemaakt en de bijbehorende profielen en contexten zijn correct ingericht.
| 7 | Het inkoopportaal is ingericht met alle benodigde inkoopaanvragen en deze is geautoriseerd voor de juiste medewerkers.
| 8 | Er is een toelichting aanwezig op de pagina van elke soort inkoopaanvraag waarin duidelijk staat uitgelegd wat de medewerker gaat inkopen.
| 9 | Alle benodigde boekingslay-outs voor inkoopaanvragen, inkooporders, ontvangsten en confronteren zijn correct ingericht en geautoriseerd.
| 10 | Alle workflows voor het beoordelen en afhandelen van inkoopaanvragen en inkooporders zijn correct ingericht.
| 11 | Alle benodigde rapportlay-outs zijn getest en akkoord bevonden.
| 12 | Alle berichtsjablonen zijn conform de communicatiestijl van de organisatie.
C | Realisatie koppelingen
Filelinx
D | Software installatie / technische randvoorwaarden
Installatie Citrix
Installatie PCC
Aanzetten SSO
Controle van de mailserver
E | Testwerkzaamheden
E1 | GAT
Kick-off (optie 1)
Kick-off (optie 2)
Voorbereiding en klaarzetten omgevingen
Proces 1:
Proces 2:
Proces 3:
Proces 4:
Proces 5:
Proces 6:
Proces 7:
Proces 8:
Proces 9:
Proces 10:
Proces 11:
Proces 12:
Verwerking van bevindingen
Testrapport
E2 | Overige tests inrichting (buiten GAT)
Signalen
Rapportage
E3 | Ketentests | Voorbereiden en klaarzetten
Koppelingen gereed
Formeel geaccepteerde omgeving
F | Migratie
F1 | Proefmigratie
Proefmigratie: controles
Proefmigratie: verwerking bevindingen
Proefmigratie: akkoord op de proefmigratie
Proefmigratie: migratierapport
F2 | Freeze tijdens livemigratie
Livemigratie: data onttrekking
Livemigratie: uitvoering
Livemigratie: freeze - geen mutaties en verwerking
F3 | Livemigratie
Livemigratie: controles
Livemigratie: bespreking bevindingen
Livemigratie: verwerking bevindingen
Livemigratie: akkoord op de live migratie
Livemigratie: migratierapport
F4 | Handmatig bijwerken vanuit proefmigratie
G | Communicatie, opleiding, support (helpdesk)
Communicatie
Opleiding
Support (helpdesk)
H | Privacy & Security
I | Beheerplan
J | Projectfase II (2022)